## Slide 1
THỰC HÀNH TEST PLAN

## Slide 2: AGENDA
BÀI TOÁN
ĐỌC HIỂU YÊU CẦU
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG TIN PLAN
XÂY DỰNG PLAN

## Slide 3: 1. BÀI TOÁN
Hãy làm web application với chức năng quản lý Users
  Mỗi user chỉ thuộc một nhóm duy nhất
  Danh sách các nhóm được khởi tạo ban đầu
Lập testplan theo 2 trường hợp:
  TH1: Thực hiện trong khoảng thời gian 3 ngày với 1 nhân sự.
  TH2: Thực hiện với tổng nỗ lực 1.5 mandays với 1 nhân sự.

## Slide 4: 2. ĐỌC HIỂU YÊU CẦU
  Đọc yêu cầu bài toán
  Hiểu yêu cầu bài toán
  Xác định các từ khóa

## Slide 5: 3. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
Dựa vào các yêu cầu đã cho xác định các thông tin:
  Các chức năng chính?
  Các màn hình chính?
  Kế hoạch dự án chi tiết (project plan)

## Slide 6: 3. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
  Các chức năng chính?
    Đăng nhập
    Quản lý người dùng
      Thêm
      Sửa
      Xóa
      Hiển thị danh sách
      Tìm kiếm
  Các màn hình chính?
    Đăng nhập
    Quản lý người dùng
    Thông tin người dùng

## Slide 7: 3. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
  Project plan có như sau:
Task Name | Duration | Work | Start | Finish | Resource Names
Xây dựng phân hệ "Quản lý người dùng - web application" | 15.94 days? | 13 days | Mon 10/7/13 | Mon 10/21/13 | 
Phát triển phân hệ "Quản lý người dùng - web application" | 15.94 days? | 13 days | Mon 10/7/13 | Mon 10/21/13 | 
Thiết kế giao diện | 1 day? | 1 day | Mon 10/7/13 | Mon 10/7/13 | design
Lập trình & kiểm thử | 14.44 days? | 12 days | Tue 10/8/13 | Mon 10/21/13 | 
Lập trình các chức năng | 4 days? | 4 days | Tue 10/8/13 | Thu 10/10/13 | 
Xây dựng chức năng Đăng nhập | 1 day? | 1 day | Tue 10/8/13 | Tue 10/8/13 | dev1
Xây dựng chức năng Quản lý người dùng | 4 days? | 3 days | Tue 10/8/13 | Thu 10/10/13 | 
Thêm mới người dùng | 1 day? | 1 day | Wed 10/9/13 | Wed 10/9/13 | dev2
Cập nhật người dùng | 1 day? | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | dev2
Xóa người dùng | 1 day? | 0.5 days | Tue 10/8/13 | Tue 10/8/13 | dev1
Tìm kiếm người dùng | 1 day? | 0.5 days | Tue 10/8/13 | Tue 10/8/13 | dev1
Danh sách người dùng | 1 day? | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | dev1
Kiểm thử & sửa lỗi chương trình | 9.5 days? | 7 days | Thu 10/10/13 | Fri 10/18/13 | 
Kiểm thử lần 1 | 3 days | 3 days | Thu 10/10/13 | Mon 10/14/13 | tester1,tester2
Sửa lỗi lần 1 | 1 day | 1 day | Tue 10/15/13 | Tue 10/15/13 | dev1,dev2
Kiểm thử lần 2 | 1.5 days | 1.5 days | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | tester1,tester2
Sửa lỗi lần 2 - Sửa các lỗi còn tồn đọng | 1 day? | 1 day | Thu 10/17/13 | Fri 10/18/13 | dev1,dev2
Kiểm tra sửa lỗi lần 2 | 1 day? | 0.5 days | Fri 10/18/13 | Fri 10/18/13 | tester1,tester2
Nghiệm thu nội bộ chương trình | 1 day? | 1 day | Fri 10/18/13 | Mon 10/21/13 | 
Thực hiện các yêu cầu thay đổi sau nghiệm thu | 1 day? | 1 day | Fri 10/18/13 | Mon 10/21/13 | dev1,dev2,tester1,tester2

## Slide 8: 3. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN TEST PLAN
Test Strategy: lựa chọn kiểu kiểm thử và mức độ kiểm thử
Features will be test and priority: danh sách tính năng được viết theo ưu tiên giảm dần.
Acceptance criteria: đưa ra các tiêu chuẩn bắt đầu test, kết thúc test, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
Test Tool/ Environment/ Risk

## Slide 9: 4. XÁC ĐỊNH THÔNG TIN TEST PLAN
Resources and Schedule: lập plan căn cứ vào project plan
  Trường hợp 1: Fix khoảng thời gian 3 ngày
    Nhân sự : 2 người
    Nỗ lực: 3 mandays.
  Trường hợp 1: Fix nỗ lực 3 mandays.
    Nhân sự : 2 người
    Khoảng thời gian: 1.5 ngày.

## Slide 10: 5. XÂY DỰNG TEST PLAN
Xây dựng testplan như mô tả ở bước 4
  Trường hợp 1
  Trường hợp 2

## Slide 11: 5. XÂY DỰNG TEST PLAN
Trường hợp 1
Task Name | Duration | Work | Start | Finish | Resource Names
Kiểm thử & sửa lỗi chương trình | 11 days? | 20.88 days | Thu 10/10/13 | Mon 10/21/13 | 
Kiểm thử lần 1 | 3.94 days | 10.88 days | Thu 10/10/13 | Mon 10/14/13 | tester1,tester2
Chức năng Quản lý người dùng | 3.94 days | 2.5 days | Thu 10/10/13 | Mon 10/14/13 | 
Thêm mới người dùng | 1 day? | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester1[50%]
Cập nhật người dùng | 1 day? | 0.5 days | Fri 10/11/13 | Fri 10/11/13 | tester1[50%]
Xóa người dùng | 1 day? | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester2[50%]
Tìm kiếm người dùng | 1 day? | 0.5 days | Fri 10/11/13 | Fri 10/11/13 | tester2[50%]
Danh sách người dùng | 1 day? | 0.5 days | Mon 10/14/13 | Mon 10/14/13 | tester2[50%]
Chức năng Đăng nhập | 1 day? | 0.5 days | Mon 10/14/13 | Mon 10/14/13 | tester1[50%]
Sửa lỗi lần 1 | 1 day | 1 day | Tue 10/15/13 | Tue 10/15/13 | dev1,dev2
Kiểm thử lần 2 | 3 days? | 7.5 days | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | tester1,tester2
Chức năng Quản lý người dùng | 3 days? | 1.25 days | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | 
Thêm mới người dùng | 1 day? | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester1[50%]
Cập nhật người dùng | 1 day? | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | tester1[50%]
Xóa người dùng | 1 day? | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester2[50%]
Tìm kiếm người dùng | 1 day? | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | tester2[50%]
Danh sách người dùng | 1 day? | 0.25 days | Thu 10/17/13 | Thu 10/17/13 | tester2[50%]
Chức năng Đăng nhập | 0.5 days? | 0.25 days | Thu 10/17/13 | Thu 10/17/13 | tester1[50%]
Sửa lỗi lần 2 - Sửa các lỗi còn tồn đọng | 1 day? | 1 day | Fri 10/18/13 | Fri 10/18/13 | dev1,dev2
Kiểm tra sửa lỗi lần 2 | 1 day? | 0.5 days | Fri 10/18/13 | Mon 10/21/13 | tester1,tester2

## Slide 12: 5. XÂY DỰNG TEST PLAN
Trường hợp 2
Task Name | Duration | Work | Start | Finish | Resource Names
Kiểm thử & sửa lỗi chương trình | 8.75 days? | 16.75 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/17/13 | 
Kiểm thử lần 1 | 3.94 days | 10.88 days | Thu 10/10/13 | Mon 10/14/13 | tester1,tester2
Chức năng Quản lý người dùng | 2.44 days | 2.5 days | Thu 10/10/13 | Fri 10/11/13 | 
Thêm mới người dùng | 0.5 days | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester1
Cập nhật người dùng | 0.5 days | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester1
Xóa người dùng | 0.5 days | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester2
Tìm kiếm người dùng | 0.5 days | 0.5 days | Thu 10/10/13 | Thu 10/10/13 | tester2
Danh sách người dùng | 0.5 days | 0.5 days | Fri 10/11/13 | Fri 10/11/13 | tester2
Chức năng Đăng nhập | 0.5 days | 0.5 days | Fri 10/11/13 | Fri 10/11/13 | tester1
Sửa lỗi lần 1 | 1 day | 1 day | Tue 10/15/13 | Tue 10/15/13 | dev1,dev2
Kiểm thử lần 2 | 0.94 days | 3.38 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester1,tester2
Chức năng Quản lý người dùng | 0.94 days | 1.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | 
Thêm mới người dùng | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester1
Cập nhật người dùng | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester1
Xóa người dùng | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester2
Tìm kiếm người dùng | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester2
Danh sách người dùng | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester2
Chức năng Đăng nhập | 0.25 days | 0.25 days | Wed 10/16/13 | Wed 10/16/13 | tester1
Sửa lỗi lần 2 - Sửa các lỗi còn tồn đọng | 1 day? | 1 day | Wed 10/16/13 | Thu 10/17/13 | dev1,dev2
Kiểm tra sửa lỗi lần 2 | 1 day? | 0.5 days | Thu 10/17/13 | Thu 10/17/13 | tester1,tester2

## Slide 13: Q&A
?